## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	1
	Diego
	Titouan
	Alexandre
	Tout le monde

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Tâche à réaliser	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire	Jour 6 / reste à faire	Jour 7 / reste à faire	Jour 8 / reste à faire	Jour 9 / reste à faire	Jour 10 / reste à faire
	Préparation			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
0	Créer la base de données	Tout le monde	Terminé
	Installer et configurer l’environnement de développement	Tout le monde	Terminé

1	1001 – Se connecter			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO	Alexandre	Terminé
	couche DAL	Titouan	Terminé
	couche BLL	Alexandre	Terminé
	couche IHM	Diego	Terminé
	Tests fonctionnels	Tout le monde	Terminé
	1003 – S’inscrire			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	couche BO	Alexandre	Terminé
	couche DAL	Titouan	Terminé
	couche BLL	Alexandre	Terminé
	couche IHM	Diego	Terminé
	Tests fonctionnels	Tout le monde	Terminé
	6002 – Page d’accueil			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Servlet	Alexandre	Terminé
	JSP	Diego	Terminé
	Variables de sessions	Titouan	Terminé
	Tests fonctionnels	Tout le monde	A Tester
	1009 – Se déconnecter			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Servlet	Alexandre	Terminé
	JSP	Alexandre	Terminé
	Variables de sessions	Alexandre	Terminé
	Tests fonctionnels	Tout le monde	A Tester
	1006 – Afficher un profil			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	couche BO	Alexandre	Terminé
	couche DAL	Titouan	Terminé
	couche BLL	Titouan	A faire
	couche IHM – Servlet	Alexandre	A faire
	couche IHM – JSP	Diego	A faire
	Tests fonctionnels	Tout le monde	A faire
2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Charge estimée/reste à faire en heures			17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			70	63	56	49	42	35	28	21	14	7	0

## Pilotage
Avancement de l'itération